## Sheet1
任务模块 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称
| Elise第四次迭代进度表 | 27.13 days | 2017-10-23 | 2017-11-29
需求原型设计 | 原型设计评审 | 1 day | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  | Elise小组
| 原型设计整合与工作内容梳理 | 1 day | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 1 | 聂嘉文
| 原型设计二次评审、工作计划制定 | 1 day | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2 | Elise小组
概要设计 | Web接口文档与概要设计 | 3 days | 2017-10-26 | 2017-10-30 | 3 | 聂嘉文,张圣宝，刘浩锋、肖友华
| 爬虫打点统计概要设计 | 1 day | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 3 | 聂嘉文
| 页面模型在线采集概要设计 | 2 days | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 3 | 夏湘东
页面模型 | Web界面-页面模型-浏览器采集配置 | 1 days | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  | 肖友华
| Web界面-页面模型-翻页采集配置 | 1 days | 2017-11-01 | 2017-11-01 |  | 肖友华
| Web后台-页面模型-浏览器采集配置接口 | 3 days | 2017-10-31 | 2017-11-02 |  | 张圣宝
| Web后台-页面模型-翻页采集配置接口 | 1 days | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  | 张圣宝
| 页面模型在线采集测试服务 | 4 days | 2017-10-30 | 2017-11-02 |  | 夏湘东
| Web界面-页面模型在线测试页面 | 1 days | 2017-11-02 | 2017-11-02 |  | 肖友华
| Web界面-页面模型在线测试页面联调 | 2 days | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 16,20 | 夏湘东,肖友华
| 接口测试 | 1 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | 卢腊梅
| 模块测试 | 1 | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  | 卢腊梅
| 模块调试 | 2 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  | 卢腊梅
操控模块 | Web界面-任务管理-状态操作： Web界面-任务的采集进度、抽取率显示 | 2 days | 2017-10-31 | 2017-11-01 |  | 刘浩锋
| 采集器-打点统计 | 3 days | 2017-11-01 | 2017-11-03 |  | 聂嘉文
| Web后台-任务的采集进度、抽取率统计接口 | 1 days | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | 张圣宝
| Web后台-任务操控接口 | 3 day | 2017-11-07 | 2017-11-09 |  | 张圣宝
| Web后台-任务周期执行 | 3 days | 2017-11-06 | 2017-11-08 |  | 聂嘉文
| 采集器-采集线程守护 | 2 days | 2017-10-30 | 2017-10-31 |  | 聂嘉文
| Web后台-采集配置修改同步到Redis，并设置对应的版本号 | 2 days | 2017-11-10 | 2017-11-13 |  | 聂嘉文
| 接口测试 | 1 days | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | 卢腊梅
| 模块测试 | 1 days | 2017-11-14 | 2017-11-14 |  | 卢腊梅
| 模块调试 | 2 days | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  | 卢腊梅
用户管理 | Web界面-用户管理-账户管理 | 2 days | 2017-11-02 | 2017-11-03 |  | 刘浩锋
| Web后台-用户管理-账户管理 | 1 days | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | 张圣宝
| Web后台-多租户设计第一阶段（权限设置） | 0.5 days | 2017-11-14 | 2017-11-14 |  | 张圣宝
| 模块测试(接口测试) | 1days | 2017-11-14 | 2017-11-14 |  | 卢腊梅
日志模块 | 日志收集与分析-日志技术预研 | 2 days | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  | 夏湘东
| 日志收集与分析-日志设计 | 3 days | 2017-11-08 | 2017-11-10 |  | 聂嘉文,夏湘东
| 日志收集与分析-日志收集Demo | 3 days | 2017-11-14 | 2017-11-16 |  | 聂嘉文
| 日志收集与分析-日志收集 | 3 days | 2017-11-17 | 2017-11-21 |  | 聂嘉文
| 日志收集与分析-日志查询接口服务设计 | 2 days | 2017-11-13 | 2017-11-14 |  | 夏湘东
| 日志收集与分析-日志查询接口服务编码实现 | 3 days | 2017-11-15 | 2017-11-17 |  | 夏湘东
| Web界面-日志查询-运行日志 | 1 days | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  | 肖友华
| Web界面-日志查询-日志统计 | 2 days | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 30 | 肖友华
| Web后台-站点管理-Cookies设置接口 | 2 days | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  | 张圣宝
| Web后台-日志查询-运行日志 | 2 days | 2017-11-17 | 2017-11-20 |  | 张圣宝
| Web后台-日志查询-日志统计 | 1 days | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | 张圣宝
| Web界面-日志联调 | 2 days | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 33、31 | 肖友华、夏湘东
| 模块测试(接口测试) | 1 days | 2017-11-22 | 2017-11-22 |  | 卢腊梅
| 模块调试 | 2 days | 2017-11-23 | 2017-11-24 |  | 卢腊梅
部署 | 采集器-采集程序Linux打包部署 | 2 days | 2017-11-21 | 2017-11-22 |  | 聂嘉文
系统测试 | 全部模块测试 | 5 | 2017-11-23 | 2017-11-29 |  | 卢腊梅
站点管理 | Web后台-站点管理-账号设置 | 1 days | 2017-11-22 | 2017-11-22 |  | 张圣宝
| Web后台-站点管理-登录页面设置接口 | 1 days | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  | 张圣宝
| Web界面-站点高级设置-账号设置 | 2day | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  | 刘浩锋
| Web界面-站点高级设置-登录页面号设置 | 0 days | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 7 | 刘浩锋
| Web界面-站点高级设置-手动录入Cookies设置 | 0 days | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 12 | 刘浩锋
| Web后台-站点管理-Cookies设置接口 | 2 days | 2017-11-24 | 2017-11-27 |  | 张圣宝
| 采集器-采集进程监控、守护调研 | 2 days | 2017-11-20 | 2017-11-21 |  | 夏湘东
| 采集器-采集进程监控、守护实现 | 3 days | 2017-11-22 | 2017-11-24 |  | 夏湘东