## Sheet2
ID | User Story | 需求名称 | 创建 | 指派 | 计划时间 | 结束时间 | 工时(人/天) | 预计 | 状态 | 阶段 | 操作
048 | 采集京东，采集要求-家用电器，只采集商品的列表页和详情页 | 【下载器】浏览器下载，增加鼠标悬浮刷新 |  | 夏湘东 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 1
|  | 【京东数据采集】 |  | 聂嘉文、夏湘东 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 4
044 | 采集京东类别、搜索商品信息的自动翻页 | 【下载器】页面翻页策略分析 |  | 聂嘉文、夏湘东 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2
|  | 【下载器】京东翻页1.品类查询固定页数目：页面模型配置 |  | 夏湘东 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 1
|  | 【下载器】京东翻页1.品类查询固定页数目：页面采集测试 |  | 聂嘉文、夏湘东 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2
|  | 【下载器】京东翻页2.搜索查询不固定页数:编码 |  | 夏湘东 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2
|  | 【下载器】京东翻页2.搜索查询不固定页数：页面模型配置、测试 |  | 聂嘉文 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 1
041 | 采集API接口数据(json/jsonp类型) | 【采集目标】沃尔玛/永辉APP采集分析：采集API接口分析 |  | 聂嘉文 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 1
|  | 【采集目标】API方式采集，沃尔玛/永辉APP采集配置 | 张正乾 | 聂嘉文 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 1 | 0 | 激活 | 未开始
|  | 【采集目标】API方式采集，沃尔玛/永辉APP采集：编码 |  | 聂嘉文、夏湘东 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2
|  | 【采集目标】API方式采集，沃尔玛/永辉APP采集：测试 |  | 聂嘉文、夏湘东 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2
039 | 登录天猫 | 【采集登陆】目标采集网站需要登陆：模块设计（无验证码） | 聂嘉文 | 聂嘉文、夏湘东 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2 | 0 | 激活 | 已立项
|  | 【采集登陆】目标采集网站需要登陆：编码实现（无验证码） |  | 聂嘉文 | 2017-09-28 | 2017-09-30 | 3
|  | 【采集登陆】目标采集网站需要登陆：配置页面模型、测试 |  | 夏湘东 | 2017-09-28 | 2017-09-30 | 3
|  | 【web界面】站点管理：1.站点维护 | 张正乾 | 肖友华，张圣宝 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 0 |  | 激活 | 已立项
|  | 【web界面】站点管理：2.站点查询 | 张正乾 | 肖友华，张圣宝 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 0 |  | 激活 | 已立项
035 |  | 【web界面】任务管理：1.任务管理维护 | 张正乾 | 肖友华，张圣宝 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 0 |  | 激活 | 已立项
|  | 【web界面】任务管理：2.删除任务 | 张正乾 | 肖友华，张圣宝 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 0 |  | 激活 | 已立项
|  | 【web界面】任务管理：3.查询任务 | 张正乾 | 肖友华，张圣宝 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 0 |  | 激活 | 已立项
|  | 【web界面】任务管理：4.任务管理详情 | 张正乾 | 肖友华，张圣宝 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 0 |  | 激活 | 已立项
|  | 【web界面】页面模型：1.删除模型2.查询模型3.添加模型4..查询模型详情5.更新模型 | 张正乾 | 肖友华，张圣宝 | 2017-09-18 | 2017-09-20 |  |  | 激活 | 已立项