## 第四迭代（10-9~10-27）
功能模块 | 需求名称 | 创建 | 指派 | 计划时间 | 结束时间 | 工时(人/天) | 预计 | 状态 | 阶段 | 操作
日志与数据统计 | 日志收集，日志技术选型（ELK，FLUME） |  | 聂嘉文
| 日志后台程序的开发 |  | 聂嘉文
| 1.开发爬虫状态监控，2.并生成设备监控日志（设备中断日志） |  | 夏湘东
| 错误日志：采集异常（页面请求异常，超时，网络中断，无法抽取数据） |  | 夏湘东
代码优化 | Const里面，别把所有的静态变量写在一块，根据功能用途拆分多个文件 |  | 聂嘉文、夏湘东
| 在Const里面用到了很多静态变量，需要定义枚举方式实现 |  | 夏湘东
| 任务相关的信息，直接采用任务Task对象，而不是用JSON |  | 聂嘉文、夏湘东
| 抽取流程效率DOM4j优化 |  | 聂嘉文
web界面 | 增加浏览器采集配置 |  | 肖友华，张圣宝
| 增加翻页采集配置 |  | 肖友华，张圣宝
| 增加登录验证采集配置（1=基本登录验证，2=验证码登录验证） |  | 肖友华，张圣宝
接口相关 | 接口复杂业务逻辑，事务处理（mybatis事务，与redis事务组合使用） |  | 张圣宝
迭代采集目标 | 天眼查登录验证 |  | 夏湘东
| 天眼查采集，页面模型配置 |  | 夏湘东
| 天眼查采集任务-数据采集 |  | 聂嘉文

## 第五次迭代（10-30~11-17）
功能模块 | 需求名称 | 创建 | 指派 | 计划时间 | 结束时间 | 工时(人/天) | 预计 | 状态 | 阶段 | 操作
日志与数据统计 | 日志分析：针对错误日志，进行统计分析。 |  | 聂嘉文
| 结果统计分析：数据结果统计 |  | 聂嘉文
| 根据URL提供页面测试接口（返回结果） |  | 夏湘东
验证码 | 增加验证码登录（实现滑动式验证码） |  | 聂嘉文、夏湘东
| 代理IP池开发 |  | 夏湘东
web界面 | 界面的样式调整 |  | 肖友华，张圣宝
| 接口健壮性完善 |  | 肖友华，张圣宝
| 在界面完成页面测试功能 |  | 肖友华，张圣宝
| 增加代理IP池开发管理 |  | 肖友华，张圣宝
| 日志接口以及功能 |  | 肖友华，张圣宝
迭代采集目标 | 天猫数据-登录验证 |  | 夏湘东
| 天猫数据-页面模型配置 |  | 夏湘东
| 天猫数据-采集任务配置 |  | 聂嘉文