## 工作计划
序号 | 功能模块 | 子功能 | 简述 | 优先级 | 重要性 | 备注 | 开发时间(人/天)
1 | Web界面 | 任务管理-状态操作 | 对任务进行启动、停止、暂停、删除等操作 |  |  |  | 2
|  | 任务的采集进度、抽取率显示 |  |  |  |  | 2
|  | 任务管理模块测试 |  |  |  |  | 2
|  | 页面模型-浏览器采集配置 |  |  |  |  | 2
|  | 页面模型-翻页采集配置 |  |  |  |  | 2
|  | 页面模型模块测试 |  |  |  |  | 3
|  | 站点管理-账号设置 |  |  |  |  | 1.5
|  | 站点管理-登录页面设置 |  |  |  |  | 1.5
|  | 站点管理-手动录入Cookies设置 |  |  |  |  | 1.5
|  | 站点管理模块测试 |  |  |  |  | 2
|  | 用户管理-账户管理 | 管理员才能看到这个界面； |  |  |  | 2
|  | 用户管理模块测试 |  |  |  |  | 1
|  | 页面模型在线测试功能 |  |  |  |  | 5
|  | 页面模型在线测试功能测试 |  |  |  |  | 1
|  | 日志查询-运行日志 | 可按时间段、任务url、任务名称、站点名称、任务创建者查询 |  |  |  | 2.5
|  | 日志查询-日志统计 | 可按时间段、任务名称、站点名称、任务创建者查询 |  |  |  | 2.5
|  | 日志查询模块测试 |  |  |  |  | 2
2 | Web后台 | 页面模型-浏览器采集配置接口 |  |  |  |  | 3
|  | 页面模型-翻页采集配置接口 |  |  |  |  | 3
|  | 站点管理-账号设置接口 |  |  |  |  | 2
|  | 站点管理-登录页面设置接口 |  |  |  |  | 2
|  | 站点管理-Cookies设置接口 |  |  |  |  | 2
|  | 任务的采集进度、抽取率统计接口 | 查询es或者redis，汇总采集信息并进行统计 |  |  |  | 2
|  | 任务操控接口 | 任务状态的启动、停止、暂停、删除、重新启动等操作；设计mysql和redis的复合操作 |  |  |  | 1
|  | 以上新增接口测试 |  |  |  |  | 2
|  | 任务周期执行 | redis同步ELISE_CFG_TASK 状态为启动的数据到优先级采集队列里(highPriority_taskQueue、middlePriority_taskQueue、lowPriority_taskQueue)： 写个后台线程，扫描ELISE_CFG_TASK的任务数据 (1)若是周期性任务，系统当前时间在任务开始和结束时间之间，且上次运行时间和系统当前时间得差值大于采集时间间隔，则将任务推到对应的优先级队列； (2)若是一次性任务，系统当前时间在任务开始和结束时间之间，且上次运行时间为0，则将任务推到对应的优先级队列； |  |  |  | 3
|  | 采集配置修改同步到Redis，并设置对应的版本号 | 配置包括页面模型、页面模型属性、翻页配置、浏览器配置 |  |  |  | 2
|  | 用户管理-账户管理 |  |  |  |  | 2.5
|  | 多租户设计第一阶段（权限设置） | 用户组分为管理员和普通用户； 管理员职能:能查看所有的任务、站点、页面模型等信息，但不具有增删改权限；对用户进行管理(增删改查)； 普通用户职能：能查看所有的任务、站点、页面模型等信息，且具有增删改权限； |  |  |  | 0.5
|  | 日志查询-运行日志 | 根据参数查询es日志 |  |  |  | 2
|  | 日志查询-日志统计 | 查询es日志，汇总采集的统计信息 |  |  |  | 2
3 | 采集器 | 打点统计 | 采集的一些信息存储到redis，提供当前任务的进度(采集/总量)、采集成功(抽取)率等统计信息的依据 |  |  |  | 3
|  | 采集线程守护 | 采集线程异常退出，生成新的采集线程 |  |  |  | 2
|  | 采集进程监控、守护 | 采集程序异常崩溃重启 |  |  |  | 5
|  | 采集程序Linux打包部署 |  |  |  |  | 2
4 | 日志收集与分析 | 日志技术选型（ELK/FLUME）与日志系统搭建、预研 | Elk与Flume对比 |  |  |  | 3
|  | 日志信息设计 | 日志的分类、归属、字段等设计 |  |  |  | 3
|  | 日志收集预研 | 输出Demo |  |  |  | 3
|  | 日志查询接口服务 | 包装es日志查询的服务接口，为web后台调用 |  |  |  | 5
|  | 日志收集 | Elise各程序输出对应日志到日志平台 |  |  |  | 3
5 | 页面模型在线采集测试服务 |  | 根据URL、页面模型属性进行采集测试并返回结果，被Web界面-页面模型在线测试功能调用 |  |  |  | 4
6 | 测试 | 编写测试用例 |  |  |  |  | 5
工作量(人天)： | 前端 | 33.5
| 后台 | 29
| 爬虫 | 33
| 总计 | 95.5