## 任务分配
任务分解 | 责任人
主程序 | 聂嘉文
下载 | 夏湘东
抽取 | 夏湘东
持久化 | 聂嘉文
任务调度 | 聂嘉文
web接口 | 张圣宝
Web前端 | 肖有华

## 任务列表
迭代周期 | 功能模块 | 需求名称 | 开始时间 | 截止时间 | 人/天 | 指派 | 完成状态
第1迭代周期 (7.31-8.18) | 主程序 | 爬虫程序启动框架App搭建 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 3 | 聂嘉文 | 已关闭
| web接口 | 爬虫后台Web接口框架搭建（SpringBoot框架搭建） | 2017-07-31 | 2017-08-03 | 4 | 夏湘东 | 已关闭
| 下载 | 爬虫-下载框架搭建 | 2017-08-04 | 2017-08-09 | 4 | 夏湘东 | 已关闭
| 抽取 | 爬虫-抽取框架搭建 | 2017-08-10 | 2017-08-15 | 5 | 夏湘东 | 已关闭
| 持久化 | 爬虫-持久化框架搭建 | 2017-08-12 | 2017-08-16 | 3 | 聂嘉文 | 已关闭
| 任务调度 | 爬虫-调度-redis任务队列设计 | 2017-08-07 | 2017-08-11 | 5 | 聂嘉文 | 已关闭
| 采集目标 | 国家统计局-行政区（省，地区，市，乡镇，村）数据采集 | 2017-08-16 | 2017-08-18 | 6 | 聂嘉文，夏湘东 | 已关闭
第2迭代周期 (8.21-9.8) | 持久化 | 数据JSON格式持久化设计 | 2017-08-28 | 2017-09-01 | 5 | 聂嘉文 | 已完成
| 持久化 | 采集的数据入消息中间件，并搭建kafka开发环境 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 3 | 聂嘉文 | 已完成
| 任务调度 | 备份队列的任务回收重跑 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 3 | 聂嘉文 | 已完成
| 抽取 | 数据格式抽取，递归调用 | 2017-09-01 | 2017-09-04 | 2 | 夏湘东 | 已完成
| 下载 | API方式采集 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 1 | 夏湘东 | 已完成
| 下载 | 请求方式需要区分get,post | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2 | 夏湘东 | 已完成
| 下载 | 实现浏览器下载 | 2017-08-24 | 2017-08-31 | 6 | 夏湘东 | 已完成
| 抽取 | 实现浏览器方式下载 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2 | 夏湘东 | 已完成
| web接口 | 页面模型 | 2017-09-04 | 2017-09-06 | 3 | 张圣宝 | 已完成
| web接口 | 站点管理 | 2017-08-23 | 2017-09-02 | 7 | 张圣宝 | 已完成
| web接口 | 任务管理 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2 | 张圣宝 | 已完成
| Web前端 | 网络爬虫配置界面框架搭建 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 4 | 肖有华 | 已完成
| Web前端 | 站点管理界面编写 | 2017-09-01 | 2017-09-04 | 2 | 肖有华 | 未全部完成
| Web前端 | 页面模型界面编写 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2 | 肖有华 | 未全部完成
| 采集目标 | 京东数据采集-采集家用电器部分数据，采集列表页和详情页的数据 | 2017-09-05 | 2017-09-08 | 4 | 聂嘉文，夏湘东 | 未全部完成