## 迭代计划
迭代周期 | 迭代开始时间 | 迭代结束时间 | 实际开发天数 | 迭代内容
1 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 15 | 1.（配置管理）基本实现种子管理功能。 2.（RPC服务）RPC服务实现 3.（爬虫程序实）现基本功能（采集，解析，入库）
2 | 2017-08-21 | 2017-09-07 | 15 | 1.（配置管理）基本站点，规则，页面模型的设置 2.（RPC服务）暂无 3.（爬虫程序实）增加浏览器采集，代理。Mongodb实现，外网和内网数据同步
3 | 2017-09-11 | 2017-09-29 | 15 | 1.（配置管理）采集结果查询，日志查询 2.（RPC服务）暂无 3.（爬虫程序实）数据订阅，根据用户的需要，发布给消息中间件，守护程序 4.实现一种最简单的验证码（识别数字和字母）

## 迭代内容
序号 | 模块 | 项目需求 | 迭代周期 | 是否需要做
1 | 前端配置 | 站点管理 | 第2迭代 | 是
2 |  | 规则管理 | 第2迭代 | 是
3 |  | 页面规则管理 | 第2迭代 | 是
4 |  | 种子管理 | 第1迭代 | 是
5 |  | 采集结果查询 | 第3迭代 | 是
6 |  | 日志查询 | 第3迭代 | 是
7 |  | 日志统计分析 | 第3迭代 | 是
8 |  | 多租户设计 | 第3迭代 | 是
9 | RPC服务 | 获取任务 | 第1迭代 | 是
10 |  | 提供服务 | 第1迭代 | 是
11 | 爬虫 | rpc任务获取 | 第1迭代 | 是
12 |  | 判断URL去重，添加去重的redis队列 | 第1迭代 | 是
13 |  | 设置代理采集 | 第2迭代 | 是
14 |  | 一般数据加载 | 第1迭代 | 是
15 |  | 浏览器采集 | 第2迭代 | 是
16 |  | 数据解析 | 第1迭代 | 是
17 |  | 输出结果mongodb | 第1迭代 | 是
18 |  | mongdo数据外网=>内网数据同步 | 第2迭代 | 是
19 |  | 数据订阅，根据用户的需要，发布给消息中间件 | 第3迭代 | 是
20 |  | 输出日志 | 第2迭代 | 是
21 |  | 实现一种简单的验证码(识别数字和字母) | 第3迭代 | 待定 | http://blog.csdn.net/ysc6688/article/details/50772422
21 |  | 守护程序 | 第3迭代 | 是
22 |  | 维持自己的代理IP池(挖掘网上公开代理) | 第3迭代 | 待定